## Plan3
Tarefas | Total de Tarefas | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
Etnografia |  | 1
P. Backlog |  | 1
Estória de Usuário |  |  | 1
Criar Tela de Login |  |  | 1
Criar Menu Inicial |  |  | 1 | 1
Criar tela do menu principal |  |  |  | 1
Criar tela inicial |  |  |  |  | 1
Definir padrão de tela de cores |  |  |  |  | 1
Criar formulário para cadastro de usuário |  |  |  | 1 | 1
Criar Tela para busca de eventos | [5 empty] | 1
Criar tela de gerenciamento de usuário | [5 empty] | 1
Criar tela de pagamento | [5 empty] | 1
Criar tela de relatório de evento
Criar tela de geração de certificado
Criar tela de gerenciamento de eventos
Criar formulário para cadastro de eventos
Fazer o processamento de info. Cadastrais de usuário
Fazer o processamento cadastrais de um evento
Implementar sistema de geração de certificados
Modelar e Implementar o banco de dados
Implementar API de pagamento
Implementar criptografia do site
Planejado | 22 | 19.25 | 16.5 | 13.75 | 11 | 8.25 | 5.5 | 2.75 | 0
Realizado | 22 | 20 | 16.25 | 13.5 | 10.75 | 8 | 0 | 0 | 0