## Plan1
Tarefas | Total Horas | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Etnografia | 2 | 1 | 1
P. Backlog | 3 |  | 2 | 1
Estória de Usuário | 3 | 2 | 1
Criar Tela de Login | 3 | 1 | 2
Criar Menu Inicial | 4 |  | 2 | 2
Criar tela do menu principal | 5 |  |  |  | 3
criar tela inicial | 5
Criar formulário para cadastro de eventos | 5
Criar formulário para cadastro de usuário | 5
Definir padrão de tela de cores | 1
Criar tela de relatório de evento | 96
Criar tela de pagamento | 15
Criar tela de geração de certificado | 48
Criar tela de gerenciamento de eventos | 100
Criar tela de gerenciamento de usuário | 100
Fazer o processamento de info. Cadastrais de usuário | 20
Fazer o processamento cadastrais de um evento | 20
Implementar sistema de geração de certificados | 48
Modelar e Implementar o banco de dados | 100
Implementar API de pagamento | 100
Implementar criptografia do site | 6
Real(h) | 689 | 685 | 677 | 674 | 671 | 0 | 0
Estimado(h) | 689 | 516.75 | 344.5 | 172.25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!